CRONOGRAMA PROYECTO DE GRADUACIÓN

PRIMER SEMESTRE DEL 2014

(Semanas de días hábiles, lunes-viernes)

Por: Ing. Miguel Hernández Rivera, Coordinador

Proyecto de Graduación

Escuela de Ingeniería Electrónica

Instituto Tecnológico de Costa Rica

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Día** | **Periodo** | **Semana**  **Lectiva** | **Responsable** |
| Inicio del proceso Proyecto de Graduación I SEM 2014 | 9/12/13 | - | - | Coordinador |
| Entrega de hoja de información | - | Del 10/12/13  Al 18/12/13 | - | Estudiante |
| Inicio confección de anteproyectos y preparación de requisitos | 10/12/13 |  | - | Estudiante |
| Vacaciones de fin y principio de año TEC | - | Del 23/12/13  al 17/1/14 | - | - |
| Inicio de labores del TEC | 20/1/14 | - | - | - |
| Inicio para la entrega de anteproyectos y requisitos de proyectos de graduación | 20/1/14 | - | - | Estudiante-Coordinador |
| **Fecha máxima para la entrega de archivos Excel de información** | **24/1/14** | - | - | Estudiante |
| **Fecha de finalización de entrega de anteproyectos y requisitos de proyectos de graduación** | **28/1/14** | - | - | Estudiante-Coordinador |
| **Conformación preliminar de tribunales evaluadores** | **29/1/14** | - | - | Coordinador |
| **Entrega de anteproyectos a los tribunales evaluadores** | **30/1/14** | - | - | Coordinador |
| **Matrícula Ordinaria** | - | **03/2/14 y 04/2/14** | - | Estudiante |
| **Entrevistas aclaratorias de anteproyectos** | - | **Del 03/2/14 al 06/2/14** | - | Tribunal-Estudiante |
| Matrícula Extraordinaria | 07/2/04 | - | - | Estudiante |
| **Aprobación de anteproyectos** | **07/2/04** | - | - | Prof. asesor |
| **Inicio del semestre** | **10/2/04** | - | **Semana 1** | - |
| Entrega de visto bueno a conformación de tribunales evaluadores | 12/2/04 | - | Semana 1 | Coordinador |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Día** | **Periodo** | **Semana**  **Lectiva** | **Responsable** |
| **Envío de lista de matricula por inclusión de proyecto de graduación** | **26/2/04** | - | **Semana 3** | Coordinador |
| Reunión No. 1 con el coordinador (a) | 28/2/04 | - | Semana 3 | Coordinador |
| **Primera consulta de control (del estudiante al profesor asesor)** | - | **Del 03/3/14 al 07/3/14** | **Semana 4** | Estudiante |
| **Primera visita del profesor asesor a la empresa** | - | **Del 10/3/14 al 14/3/14** | **Semana 5(b)** | Prof. asesor |
| Ultimo día para el retiro de materias | 21/3/04 | - | Semana 6 | Estudiante |
| **Segunda consulta de control (del estudiante al profesor asesor)** | **-** | **Del 31/3/14 al 04/4/14** | **Semana 8** | Estudiante |
| **Entrega del borrador 1 del informe final del proyecto** | **-** | **Del 31/3/14 al 04/4/14** | **Semana 8** | Estudiante |
| Segunda visita del profesor asesor a la empresa | - | Del 07/4/14 al 11/4/14 | Semana 9(b) | Prof. asesor |
| **Revisión y entrega de observaciones del borrador 1 del informe final del proyecto** | **-** | **Del 07/4/14 al 11/4/14** | **Semana 9** | Prof. asesor |
| Semana Santa | - | Del 14/4/14 al 18/4/14 | - | - |
| Conformación definitiva de Tribunales Evaluadores | - | Del 21/4/14 al 25/4/14 | Semana 10(b) | Consejo de escuela |
| **Tercera consulta de control (del estudiante al profesor asesor)** | - | **Del 05/5/14 al 09/5/14** | **Semana 12** | Estudiante |
| **Entrega del borrador 2 del informe final del proyecto** | **-** | **Del 05/5/14 al 09/5/14** | **Semana 12** | Estudiante |
| **Revisión y entrega de observaciones del borrador 2 del informe final del proyecto** | - | **Del 12/5/14 al 16/5/14** | **Semana 13** | Prof. asesor |
| **Entrega del último borrador (completo) del informe final del proyecto** | **-** | **Del 19/5/14 al 23/5/14** | **Semana 14** | Estudiante |
| Reunión No. 2 con el coordinador(a) | 28/2/04 | - | Semana 14(b) | Coordinador |
| **Tercera visita del profesor asesor a la empresa** | - | **Del 26/5/14 al 30/5/14** | **Semana 15(b)** | Prof. asesor |
| **Revisión y entrega del VISTO BUENO con observaciones del borrador completo del informe final del proyecto** | - | **Del 26/5/14 al 30/5/14** | **Semana 15** | Prof. asesor |
| **Solicitud de defensa del proyecto** | **30/5/14** | - | **Semana 15** | Estudiante |
| **Entrega de Informe final del proyecto al Tribunal Evaluador** | **02/6/14** | - | **Semana 16** | Estudiante |
| Final del semestre | 06/6/14 | - | Semana 16 | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | **Día** | **Periodo** | **Semana**  **Lectiva** | **Responsable** |
| **Defensa del Proyecto** |  | **Del 09/6/14 al 13/6/14** | **Semana 17** | Tribunal-Estudiante |
| **Entrega y defensa de solicitudes de IN** | **18/6/14** | - | **Semana 18** | Coordinador-Tribunal-Estudiante |
| **Entrega de documentos finales y copia de informe para la biblioteca** | - | **19/6/14 y 20/6/14** | **Semana 18** | Coordinador-Estudiante |
| Imprevistos | - | **Del 23/6/14 al 24/6/14** | Semana 19 | - |
| Publicación de Notas Finales | 26/6/14 | - | Semana 19 | Coordinador |

1. Esta actividad podría suspenderse
2. Esta fecha puede variar